## Sheet1
日期 | 内容 | 是否完成 | 要点 | 其他
2019-02-21 | 给项目添加rem布局 | 是 | 通过Media Queries和scss实现rem布局 | 定义项目的aliases
2019-02-22 | UI国际化为中文 | 否 | 框架不存在这样的API
2019-02-23 | 引入使用environments | 是
2019-02-24 | 添加请求公共地址参数 | 是 | 添加于environments
2019-02-25 | http拦截器并且请求地址 | 是 | 取了数据智汇的API
2019-02-26 | 新建三个组件，并且使用懒加载 | 是 | https://ionicacademy.com/ionic-routing-navigation/
2019-02-27 | 异常返回的统一处理 | 是 | 在拦截器中统一添加http异常状态提醒，至于内部的协商的状态需自己定义
2019-02-28 | 全局loading | 是
2019-03-01 | 首页开发 | 是 | 定义数据字典，数据字典过滤filterData，引入lodash
2019-03-02 | 个人中心页面开发
2019-03-03 | 个人中心页面实现上传拍摄的头像
2019-03-04 | 获取当前版本号信息
2019-03-05 | 使用响应式表单（修改密码）、路由懒加载
2019-03-06 | 创建自定义单选表单元素
2019-03-07 | 发布安卓说明